# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская   область

# Муниципальное образование «Тайшетский  район»

# Бирюсинское муниципальное образование

# «Бирюсинское городское поселение»

# Администрация Бирюсинского городского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2015 г.                                                                                          № __

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы Бирюсинского

городского поселения к работе в осенне-зимний

период 2015-2016 г.г.

Заслушав информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.» руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131 –ФЗ, ст., ст. 6,33,45  Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159)  администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» (информация прилагается).

2. Рекомендовать директору ООО «ТрансТехРесурс» (А.М. Константинов):

- закончить ремонтные работы на обслуживаемых котельных в срок до 15.09.2015 года.

- закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в срок до 15.09.2015 г.

- осуществлять контроль за проведением работ по строительству объектов второй очереди новой котельной.

3. Руководителям предприятий ООО «Трио» (Н.А. Астафьева), ООО «Уютный дом» (Е.Н. Ли):

- в срок до 10.09.2015 г. обеспечить качественную подготовку внутридомовых систем тепло-водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период;

- в срок до 15.09.2015 г. обеспечить оформление паспортов готовности на обслуживаемый жилищный фонд;

- обеспечить своевременное подключение систем отопления обслуживаемых многоквартирных домов к системам центрального отопления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бирюсинского городского поселения                                 А.В. Ковпинец

Приложение

к постановлению администрации                                                                                          Бирюсинского  городского  поселения

№ ___      от 20.08.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

«О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Бирюсинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.»

17.08.2015 г.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях. По состоянию на 17 августа 2015 г.:

Котельная ТУСМ - готовность котельной к отопительному сезону 2015 – 2016 гг. составляет  100 %. В рамках подготовки к отопительному сезону в апреле 2015 г. проведены работы по замене дымовой трубы. Приобретен новый котел «Гефест», мощностью 1,8 Гкал/час, производства Бийского завода котельного оборудования. С 04.05.2015 г. по 08.06.2015 г выполнены работы по его монтажу и «обвязке». Запуск нового котла в работу будет проводиться в ходе отопительного сезона в целях экономии энергоресурсов.

Выполнены работы  по ревизии и ремонту запорной арматуры котельной, тепловых и водопроводных сетей. Проведены ремонт и профилактика котельного оборудования. Выполнен большой объем работ по ремонту помещения котельной, его благоустройству, созданию комфортных условий работы кочегаров. Котельная ТУСМ является образцовой.

Котельная № 1 - находится в ограниченно работоспособном состоянии. Работы по подготовке котельного оборудования к отопительному 2015 – 2016 г.г. пока не проводились, но в сентябре- октябре 2015 г. Работы по подготовке котельной будут выполнены в полном объеме. По вопросу запуску котельной в зимний отопительный период 2015 – 2016 годов решение пока не принято. В случае если пусконаладочные работы на новой котельной не будут выполнены в полном объеме до наступления морозов или выявятся сбои в работе оборудования новой котельной, снижающие надежность, то старая котельная будет запущена в работу на определенный срок 3- 4 месяца.

Выполнены работы по ремонту и профилактике бойлерного узла. Проведена ревизия и ремонт запорной арматуры бойлерного узла, ремонт и профилактика насосного оборудования, теплообменников.

Новая водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО – в настоящее время строительство первой очереди котельной завершено. Котельная работает в режиме пусконаладочных работ. В ходе работ выявлен ряд замечаний в   работе оборудования котельной. Большая часть замечаний уже устранена, часть необходимо устранить в ходе продолжающихся пусконаладочных работ. В апреле 2015 г. новая водогрейная котельная принята рабочей комиссией с замечаниями, которые необходимо устранить генеральному подрядчику строительства котельной ООО «Облжилкомхоз». Котельная запущена в работу 22 апреля 2015 г. и работает по настоящее время. Анализ работы котельной показал, что требуется дальнейшая «наладка» оборудования котельной. В первую очередь это «наладка» работы электрооборудования котельной. Установленное современное электрооборудование не может работать стабильно при существующем качестве электроэнергии, хотя конкретных претензий к качеству электроэнергии нет. И электрооборудование старой котельной работает без проблем. Не решен вопрос по подаче угля в приемный бункер в зимний период времени. Требуется «наладка» котлов при максимальных нагрузках. Но в целом подобранное и установленное оборудование новой котельной соответствует заявленным требованиям.

В рамках строительства второй очереди котельной определен подрядчик строительства и начаты работы по строительству системы водоснабжения новой котельной. В настоящее время водоснабжение котельной осуществляется от нового водозабора по временному варианту.

Котельная больничного комплекса – готовность котельной к отопительному сезону составляет 100 %. В 2013 – 2014 годы проведена реконструкции оборудования котельной, (выполнены работы по изготовлению и  монтажу  оборудования водоподготовки, проведены работы по замене насосного оборудования на более надежное и экономичное, проведены работы по переносу и совершенствованию водогрейных котлов, выполнен ремонт здания котельной), поэтому работ капитального характера при подготовке к отопительному сезону 2015 – 2016 годов не проводилось. Выполнены работы по ревизии запорной арматуры и профилактические работы на котельном оборудовании.

Котельная школы № 10 Работ капитального характера в летний период в котельной не проводилось. Выполнены работы профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры и текущему ремонту помещения. Готовность котельной к отопительному сезону составляет – 100%.

Котельная школы № 16 – готовность котельной составляет 85%.

Выполнены работы профилактике оборудования котельной, по ревизии и ремонту запорной арматуры. Выполнены работы по ремонту котла № 1 КВр-0,6. Проводятся работы по текущему ремонту помещения котельной.

Котельная станции Тагул – готовность котельной составляет 100 %.

Выполнены работы профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры и текущему ремонту помещения.

Тепловые, водопроводные и канализационные сети

В мае 2015 г. выполнены работы по замене участка теплотрассы от теплового

коллектора до дома м-н Новый 2, протяженностью – 120 метров. Прокладка выполнена полипропиленовыми трубами Ø 100 мм. Проведена замена трубопровода ХВС полиэтиленовой трубой. Новая теплотрасса проложена в грунте, старый наземный участок теплотрассы демонтирован.

Выполнена замена участка теплотрассы от дома № 12 до дома № 2 по улице

Советской,  протяженностью – 325 метров. Прокладка проводилась подземным способом с 25.05.2015 – 05.06.2015 г. Проложены полипропиленовые трубы Ø 100 мм и Ø 50 мм на отопление и полиэтиленовые трубы на ХВС. Надземный участок теплотрассы демонтирован.

Выполнены работы по замене участка теплотрассы по улице Юбилейная, протяженностью – 220 метров. Прокладка проводилась подземным способом с 08.06.2015 – 22.06.2015 г. Проложены полипропиленовые трубы Ø 100 мм и Ø 50 на отопление и полиэтиленовые трубы на ХВС. Материал проложенных новых трубопроводов имеет большой срок службы, поэтому надежное и качественное предоставление коммунальных услуг на этих участках гарантировано на длительный срок.

Выполнено строительство водопровода от котельной по улице Ленина до школы № 16 с 22.06.2015 по 13.07.2015 г. – 1200 метров Ø 100 мм с устройством трех водозаборных колонок нажимного действия. Водопровод проложен полиэтиленовой трубой в подземном исполнении. Прокладка водопровода по улице Ленина позволила объединить все водозаборы города в единую сеть, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг водоснабжения, повысило их надежность и дало возможность развития сети водоснабжения в восточной части города.

Выполнены работы по замене участка теплотрассы по ул. Ивана Бича от ул. 1яМолодежная до ул. 2яМолодежная, протяженностью 130 метров.. Также выполнена замена участка водопровода по улице Ивана Бича протяженностью 250 метров Ø 63 мм с 14.07.2015 г. – 28.07.2015 г.

# Затраты на ремонт тепловых и водопроводных сетей составили 2188131,73 рублей

# Проведены работы по ремонту оборудования очистных сооружений. Выполнен ремонт иловых скребков, проведена очистка отстойника. Проведены ремонтные и профилактические работы на станции перекачки стоков.

# Жилищный фонд

В 2015 г. управляющие компании ООО «Трио» (директор Астафьева Н.А.) и ООО «Уютный дом» (директор Ли Е.Н.) прошли обучение, сдали квалификационные экзамены и получили лицензии на обслуживание МКД. В апреле- мае 2015 г. в МКД прошли собрания по выбору способа управления, на которых собственники выбрали способ управления и управляющую компанию.

В июне 2015 г. администрацией Бирюсинского городского поселения был объявлен конкурс на право заключения договора управления МКД, в которых доля муниципального жилья составляла более 50%. Таких домов было 19. Это в основном неблагоустроенные дома с небольшим объемом предоставляемых коммунальных услуг и низким сбором платежей за коммунальные услуги. На конкурс была подана одна заявка от ООО «Уютный дом». 23 июля заключен муниципальный контракт на обслуживание вышеуказанных домов с ООО «Уютный дом».

В рамках подготовки обслуживаемого жилищного фонда к отопительному сезону выполнены следующие работы:

- замена участков трубопроводов канализации и фасонных частей канализации;

- ревизия и замена запорной арматуры  (задвижки, вентили);

- замена трубопроводов в подвальных помещениях «крыловых);

- замена стояков по отоплению;

- замена трубопроводов водоснабжения;

При подготовке к зиме 2015-2016 г.г. управляющей компанией ООО Уютный дом заменено 67 м трубы и 159 шт. запорной арматуры, управляющей компанией ООО Трио –заменено   489,2 м трубы и  401 шт. запорной арматуры.

Составлен и согласован с руководителями предприятий ЖКХ график проверки готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2015-2016 г.г.

В график вошли 84 многоквартирных дома.  С 10 августа  началась проверка

готовности. Уже проверено 30 многоквартирных домов: 86% (19 домов) – Трио и 18% (11 домов) – Уютный дом. В ходе проверки установлено:

Наметилась положительная тенденция по изменению состояния входных дверей: замена на металлические, проводится  самостоятельно собственниками помещений МКД.

В плачевном состоянии находятся окна подъездов, в большинстве подъездов нет отопления.

В плохом состоянии узлы управления  и вводы инженерных сетей в 2 этажные дома, т.е. трубопроводы и запорная арматура – в хорошем состоянии, само же место, где находится узел управления, захламлено, трубы не изолированы…

В 5 этажных домах в плохом состоянии находятся отмостки, на расстоянии 1 м от стены во всех подвалах пол мокрый. Все подвальные помещения требуют серьезного ремонта. Талые и ливневые воды свободно попадают в подвалы, заиливают подвальные помещения, сырость приводит к преждевременному износу трубопроводов и ж/б конструкций дома, создает трудности в обслуживании.

В течение многих лет не проводится промывка внутридомовых систем отопления. Трубопроводы подвальной разводки забиты отложениями и требуют замены. Частичная замена ветхих участков трубопроводов устраняет аварийные ситуации, но не решает проблему в целом. Теплоноситель, предоставленный теплоснабжающей организацией поступает в МКД но с должным качеством не доходит до потребителя через «забитые» отложениями внутридомовые системы отопления.

Предприятием ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» в пятиэтажных и двухэтажных многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета электрической энергии. В связи с этим ООО «Уютный дом» необходимо провести распределение трехфазной нагрузки в домах: Советская 8, Крупской 47, Крупской 49, м-н Новый 4. Также необходимо заменить силовой кабель на вводной щит МКД от щита учета на МКД Советская 13.

Паспорта готовности на МКД  еще не подписаны. Управляющим компаниям необходимо приложить максимум усилий для устранения указанных замечаний и подготовке обслуживаемого жилищного фонда к отопительному сезону в оставшееся время.

# На проведение работ по подготовке теплоисточников, инженерных сетей, жилищного фонда к отопительному сезону 2015 – 2016 гг. использованы финансовые средства предприятий ЖКХ в сумме 9 526 тыс. рублей. в т.ч: ООО «ТрансТехРесурс» – 7 210 тыс. руб., ООО «Трио» - 1 600 тыс.руб., ООО «Уютный дом»  - 716 тыс. руб.

Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения                  С.Н. Сапожников